

**FACULTAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS**

**Administración de proyectos – Turno Noche**

**Trabajo Práctico Integrador – Surgimiento, evaluación e implementación de un proyecto.**

**GROTECH**

**Grupo:**

* Albónico, Agustín - ARG
* Di Domenico, Nicolás - ARG
* Granada, Crhistian - COL
* Castaño, Luisa - COL
* Ruiz, Juan - COL
* Pérez, Alejandro - COL

**Índice**

[**Descripción de la situación actual del negocio 3**](#_a6edcs68xy65)

[Problemática del Cliente 3](#_hhltxbai9a8a)

[**Propósitos a cumplir por el presente proyecto 4**](#_2twbwpn926r1)

[Definición del Enfoque del Proyecto 4](#_fryfg344ks0b)

[Objetivo del Proyecto 4](#_kal27be7q3i0)

[Productos a Entregar 4](#_1s8oo8s7lv61)

[Momentos Importantes 4](#_zhvrbmk5j7e2)

[Requerimientos Técnicos 4](#_syochtbbpym8)

[Límites y Exclusiones 5](#_jy1yxgo691te)

[Revisión del Cliente 5](#_esprc3l8tjrk)

[**Ventajas y Riesgos 6**](#_bcucpddesg86)

[**Exposición de las Ventajas 6**](#_3z935pq7td6s)

[**Lista de potenciales riesgos 6**](#_vnkey7eznpx)

[Tabla de Riesgos 7](#_cid1qw7cj1b6)

[**Enunciación de anteproyectos 9**](#_a8dhfv9zq26a)

[a. Opción con los mínimos recursos requeridos 9](#_1bqucp5f0e2q)

[b. Opción con recursos moderados requeridos 9](#_e18kth1tcay5)

[c. Opción en su máxima expresión 10](#_4ql45coltaqb)

[**Análisis de Factibilidades 11**](#_ewl0lkoqqbc8)

[Factibilidad Legal 11](#_kr71hin3wlr2)

[Normativas Ambientales 11](#_wjr7qnv021a9)

[2. Factibilidad Técnica 11](#_u1x5au7ea8jw)

[3. Factibilidad Operativa 12](#_bli0wenc9uzb)

[4. Factibilidad Económica-Financiera 12](#_6rssynyubabk)

# Descripción de la situación actual del negocio

**Problemática del Cliente**

El cliente enfrenta varios desafíos específicos que motivan su solicitud de un módulo de cultivo urbano automatizado, adaptable a las características de su hogar en la ciudad de Rosario, Argentina. Pero además necesita que sea posible implementar en la ciudad de Medellín, Colombia donde el cliente tiene pensado mudarse en un futuro. Un reto principal es el espacio limitado, lo cual dificulta la posibilidad de tener un huerto tradicional. La falta de metros cuadrados restringe significativamente la capacidad de cultivar sus propios alimentos, una actividad que el cliente desea implementar por razones de salud y sostenibilidad. Por ello, el módulo solicitado debe ser compacto y flexible, diseñado para optimizar el uso del espacio disponible en áreas pequeñas, como balcones o terrazas, sin comprometer su funcionalidad.

Además, el cliente no cuenta con experiencia en jardinería y horticultura, lo que representa una barrera importante para el cultivo en casa. Esto hace necesario que el sistema automatice los cuidados esenciales de las plantas, como el riego y el control de la luz, e incluya una guía de uso clara que facilite el manejo del huerto. Esta guía estará integrada en la aplicación del módulo, la cual funcionará sin necesidad de acceso constante a internet, excepto en momentos puntuales para recibir actualizaciones de GROTECH sobre nuevos tipos de cultivos. Así, el cliente podrá hacer un seguimiento de sus cultivos y aprender a mantenerlos con la asistencia directa del sistema, sin necesidad de conocimientos previos.

Por otro lado, el cliente enfrenta el reto de mantener las plantas en condiciones ambientales óptimas, ya que tanto en Rosario como en Medellín, las fluctuaciones de temperatura y humedad pueden afectar el crecimiento de los cultivos. Para abordar esta necesidad, el módulo contará con un sistema de monitoreo y control automatizado que ajuste la temperatura, luz y humedad, garantizando un entorno propicio para el desarrollo de las plantas y minimizando el impacto de factores externos.

El uso de tecnología accesible es otro aspecto clave, ya que el cliente busca una solución de fácil manejo que no requiera conocimientos técnicos avanzados. La aplicación móvil permitirá monitorear y ajustar el huerto de manera intuitiva, facilitando su uso sin depender de una conexión constante a internet.

En conjunto, el cliente necesita un sistema de cultivo que maximice el espacio, automatice el cuidado de las plantas, mantenga condiciones estables de crecimiento y sea fácil de manejar, permitiéndole disfrutar de un huerto urbano funcional y sostenible, sin experiencia previa en jardinería, tanto en ciudades de Argentina como de Colombia.

# Propósitos a cumplir por el presente proyecto

## Definición del Enfoque del Proyecto

### Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar un módulo de huerto urbano automatizado para el cliente, adaptado a sus limitaciones de espacio y a sus necesidades de facilidad de uso, y con capacidad para operar tanto en Rosario, Argentina, como en Medellín, Colombia. El sistema será desarrollado en un plazo de 6 meses con un costo total de $30.000 dólares. El proyecto incluye la instalación del módulo y una aplicación móvil intuitiva, que permitirá al cliente gestionar el huerto y realizar un seguimiento de los cultivos en ambas ciudades, garantizando la autonomía del sistema sin requerir conocimientos previos en jardinería.

### Productos a Entregar

* **Módulo de cultivo automatizado**, que incluye:
  + Estructura modular de un metro cuadrado con cisterna y canales de riego.
  + Unidad de control, equipada con sensores para el monitoreo y regulación de temperatura, luz y humedad.
* **Aplicación móvil** compatible con iOS y Android, que ofrecerá:
  + Gestión y seguimiento del huerto en tiempo real, accesible sin conexión a internet.
  + Actualizaciones periódicas para añadir nuevos cultivos, descargables únicamente cuando el sistema esté conectado a internet.
* **Documentación completa del proyecto**, que incluye:
  + Manuales de instalación y guías detalladas de uso y mantenimiento para el cliente.
  + Certificación de cumplimiento con las normativas locales ambientales y de seguridad de datos.

### Momentos Importantes

1. Confección del documento Definición del Enfoque del Proyecto: 1 de abril de 2025
2. Finalización de la fase de Diseño y Planificación del proyecto: 30 de abril de 2025
3. Finalización del Desarrollo de Hardware y ensamblaje del módulo: 31 de mayo de 2025
4. Finalización del Desarrollo de la Aplicación Móvil para monitoreo y control: 30 de junio de 2025
5. Finalización de las Pruebas de Integración entre hardware y software: 31 de julio de 2025
6. Finalización de las Pruebas de Campo en entornos simulados: 31 de agosto de 2025
7. Instalación del sistema en el Espacio del Cliente y orientación de uso: 30 de septiembre de 2025

### Requerimientos Técnicos

1. El módulo debe tener una estructura de 1m², modular y adaptable para distintos tipos de plantas, permitiendo su instalación en terrazas o balcones.
2. La estructura debe ser expandible, permitiendo añadir módulos adicionales si el cliente desea aumentar la capacidad de cultivo.
3. El sistema de riego debe ser automatizado, basado en goteo, con sensores de humedad que regulen la cantidad de agua según el sustrato y condiciones ambientales.
4. El módulo debe incluir un tanque de agua de al menos 10 litros, permitiendo un riego automatizado de 7 días sin recarga.
5. Un sistema de drenaje debe evitar el encharcamiento de raíces, asegurando un ambiente saludable para las plantas.
6. Los sensores deben monitorear temperatura, humedad y luz, ajustando automáticamente el riego y la iluminación según las necesidades de los cultivos.
7. Una unidad de control centralizada debe coordinar los sensores y activar el riego, la luz y la ventilación para mantener condiciones óptimas.
8. La unidad de control debe tener un microcontrolador de alto rendimiento para procesar datos de los sensores y controlar los actuadores.
9. El sistema debe ser autónomo, usando energía solar como principal fuente, con opción de respaldo eléctrico convencional.
10. La energía debe ser eficiente, con carga rápida, permitiendo operación prolongada sin acceso continuo a una fuente eléctrica.
11. La aplicación móvil debe ser compatible con iOS y Android, operando sin conexión para gestionar los cultivos; la conectividad será necesaria solo para actualizaciones ocasionales.
12. El módulo y la aplicación deben cumplir con leyes y normativas locales.
13. El sistema debe enviar alertas a la aplicación móvil ante fallos en riego, luz o nivel de agua, permitiendo una rápida intervención del cliente.

### Límites y Exclusiones

1. No se incluirán recursos educativos adicionales ni acceso a una comunidad en línea.
2. El sistema no contempla mantenimiento de cultivos posteriores a la instalación; la responsabilidad de mantenimiento será del cliente, quien contará con una guía completa en la aplicación.
3. No se incluyen los paneles solares ni la instalación del módulo a los mismos en caso de que el cliente sí cuente con estos.
4. La distribución y logística del sistema se limitarán al área metropolitana de Rosario.
5. Los servicios de soporte técnico estarán disponibles como servicios adicionales bajo suscripción o tarifa adicional.
6. No se realizará integraciones con otros módulos preexistentes que tenga el cliente y que no sean de GROTECH.

#### **Revisión del Cliente**

**Firmado por:**Lionel Falcao

# Ventajas y Riesgos

## Exposición de las Ventajas

* **Optimización del Espacio**: Gracias a su diseño compacto de 1m² y modular, el sistema se adapta perfectamente a espacios reducidos, como terrazas o balcones, permitiendo al cliente maximizar el uso de su área disponible en Rosario o Medellín sin comprometer la funcionalidad del cultivo.
* **Facilidad de Uso**: La automatización de riego, luz y ventilación elimina la necesidad de intervención manual constante, ideal para clientes sin experiencia en jardinería. La aplicación móvil permite al cliente gestionar el sistema de forma sencilla y recibir alertas en caso de cualquier inconveniente, haciendo el proceso intuitivo y accesible en cualquier ubicación.
* **Mantenimiento Sencillo**: Los componentes del sistema son desmontables y fáciles de limpiar o reemplazar, facilitando el mantenimiento sin necesidad de herramientas especiales. Esto asegura que el cliente pueda prolongar la vida útil del sistema con un esfuerzo mínimo.
* **Autonomía Energética y Sostenibilidad**: La opción de alimentación por energía solar y el sistema de riego por goteo optimizado permiten un uso eficiente de los recursos naturales, reduciendo costos operativos y apoyando prácticas sostenibles. Esta característica respalda el autocultivo responsable y es aplicable a las condiciones climáticas de ambas ciudades.
* **Adaptabilidad y Expansión**: El sistema es modular y expandible, lo que permite agregar nuevos módulos si el cliente decide ampliar su huerto en el futuro. Esta capacidad de expansión brinda flexibilidad y se ajusta a las necesidades cambiantes del cliente sin requerir un rediseño completo del sistema.
* **Control de Condiciones Ambientales**: Los sensores de temperatura, humedad y luz garantizan que el entorno del cultivo se mantenga en condiciones óptimas, incluso ante fluctuaciones climáticas. Esto es esencial para asegurar la salud y el crecimiento constante de las plantas, independientemente de las variaciones ambientales en Rosario y Medellín.
* **Conformidad con Normativas Locales**: La certificación de cumplimiento con normativas locales ambientales y de protección de datos asegura que el sistema es seguro y adecuado para el uso urbano en ambas ciudades, respetando las regulaciones de seguridad y sostenibilidad aplicables tanto en Argentina como en Colombia.

## Lista de potenciales riesgos

1. Retrasos en la cadena de suministro de materiales y componentes.
2. Fallos en la integración entre hardware y software.
3. Incompatibilidad de la aplicación en dispositivos móviles.
4. Fluctuaciones imprevistas en el costo de materiales y componentes tecnológicos.
5. Fallas en la automatización de sensores de riego, luz y humedad.
6. Deficiencias en la capacitación del usuario final.
7. Problemas de comunicación entre los equipos de desarrollo de hardware y software.
8. Imposibilidad de acceder al área de instalación en propiedades del cliente.
9. Cambios frecuentes en los requisitos del proyecto.
10. Desbordamiento del sistema de drenaje en condiciones de lluvia intensa.

## Tabla de Riesgos

| **ID** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Dificultad de detección** | **Valor del Riesgo** | **Momento** | **Respuesta** | **Plan de Contingencia** | **Desencadenante** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en la cadena de suministro de materiales y componentes | 4 | 4 | 3 | 48 | Diseño y Planificación | Mitigar | Establecer acuerdos con proveedores alternativos | Atraso superior a 7 días | Coordinador Logística |
| R2 | Fallos en la integración entre hardware y software | 3 | 5 | 4 | 60 | Pruebas de Integración | Mitigar | Realizar pruebas de integración tempranas y frecuentes para detectar incompatibilidades. | Fallo en pruebas de integración | Jefe de Desarrollo |
| R3 | Incompatibilidad de la aplicación en dispositivos móviles | 2 | 5 | 5 | 50 | Desarrollo de Aplicación Móvil | Mitigar | Ejecutar pruebas de compatibilidad en los dispositivos que hayan actualizado sus sistemas operativos para así ajustar el código para garantizar la compatibilidad. | Nueva versión del SO en los dispositivos móviles | Responsable de TI |
| R4 | Fluctuaciones imprevistas en el costo de materiales y componentes tecnológicos | 3 | 3 | 4 | 36 | Desarrollo de Hardware | Mitigar | Ejecutar pruebas en dispositivos con diferentes especificaciones y ajustar el código según sea necesario. | Informe de sobrecostos | Gerente de Compras |
| R5 | Fallas en la automatización de sensores de riego, luz y humedad | 3 | 5 | 3 | 45 | Pruebas de Campo | Transferir | Contratar mantenimiento especializado para revisiones periódicas y mantener sensores de repuesto. | Reporte de fallo en sensores | Responsable de TI |
| R6 | Deficiencias en la capacitación del usuario final | 2 | 2 | 3 | 36 | Instalación en el Espacio del Cliente | Mitigar | Proporcionar guías de uso detalladas y videos tutoriales para asegurar que el cliente comprenda el funcionamiento del sistema. | Retroalimentación del usuario | Especialista en Capacitación de Usuarios |
| R7 | problemas de comunicación entre los equipos de desarrollo de hardware y software | 5 | 5 | 3 | 75 | Desarrollo de Hardware y Software | Mitigar | Establecer reuniones periódicas de sincronización y asignar un coordinador de proyecto para supervisar la comunicación. | Falta de alineación en tareas | Coordinador del Proyecto |
| R8 | Imposibilidad de acceder al área de instalación en propiedades del cliente | 2 | 3 | 4 | 24 | Instalación en el Espacio del Cliente | Mitigar | Coordinar anticipadamente con el cliente para confirmar accesibilidad y planificar rutas alternativas si es necesario. | Restricciones del cliente | Coordinador de Logística |
| R9 | Cambios frecuentes en los requisitos del proyecto. | 3 | 5 | 4 | 60 | Diseño y Planificación | Mitigar | Implementar un plan de gestión de cambios para coordinar el presupuesto, el cronograma, las comunicaciones y los recursos | Solicitud de modificación del cliente | Coordinador del Proyecto |
| R10 | Desbordamiento del sistema de drenaje en condiciones de lluvia intensa | 5 | 3 | 1 | 15 | Pruebas de Campo | Mitigar | Aumentar la capacidad del sistema de drenaje o proporcionar instrucciones de protección en condiciones extremas. | Pronóstico de lluvia intensa | Responsable de Diseño |

| P  R  O  B  A  B  I  L  D  A  D | 5 |  |  | R10 |  | R7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  | R1 |  |
| 3 |  |  | R4 | R9 | R2 |
| 2 |  | R6 | R8 |  | R3 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I M P A C T O | | | | | |

|  | Riesgo menor |
| --- | --- |
|  | Riesgo moderado |
|  | Mayor riesgo |

# Enunciación de anteproyectos

## a. Opción con los mínimos recursos requeridos

* **Descripción**: Implementación de una versión básica del módulo de cultivo automatizado que ofrece solo las funciones esenciales para el monitoreo y control de las condiciones de cultivo.
* **Características Principales**:
  + **Estructura Modular Básica**: Módulo de 1 m² con sensores básicos de riego y luz.
  + **Aplicación Móvil Simple**: Interfaz básica que permite al usuario monitorear el estado del módulo y recibir notificaciones de riego y luz.
  + **Control Manual de Parámetros**: El usuario debe realizar ajustes manuales para condiciones específicas de cultivo.
  + **Riego Automatizado**: Sistema de riego automático activado por sensores de humedad sin opciones de personalización.
  + **Alimentación por Energía Eléctrica Convencional**: El sistema está conectado a la red eléctrica, sin respaldo de energía solar.
  + **Documentación Básica**: Guía de uso impresa y tutorial de configuración inicial.

## b. Opción con recursos moderados requeridos

* **Descripción**: Módulo de cultivo automatizado avanzado con funcionalidades avanzadas de monitoreo y personalización. Esta será la opción elegida para implementar en el proyecto actual.
* **Características Principales**:
  + **Estructura Modular Intermedia**: Módulo de 1 m² con sensores precisos para riego, luz, humedad y temperatura, permitiendo una regulación más precisa de las condiciones de cultivo.
  + **Aplicación Móvil Interactiva**: Aplicación moderna compatible con iOS y Android, que permite al usuario personalizar y monitorear parámetros como frecuencia de riego e intensidad de luz.
  + **Notificaciones y Alertas**: El sistema envía alertas automáticas en caso de condiciones críticas o anomalías detectadas, asegurando que el usuario esté informado en tiempo real.
  + **Panel de Control Básico**: Dashboard en la aplicación que muestra datos de los sensores, permitiendo al usuario ver estadísticas simples de riego, luz y temperatura.
  + **Automatización de Riego y Luz con Ajustes Personalizables**: Los usuarios pueden ajustar los niveles de riego y luz según sus necesidades, con opciones de personalización limitada.
  + **Alimentación por Energía Solar con Respaldo Eléctrico**: Sistema principal de energía solar con respaldo eléctrico convencional para asegurar operación continua.
  + **Documentación Digital Completa**: Guía de uso detallada y tutoriales disponibles en la aplicación móvil, accesibles en cualquier momento para el usuario.

## c. Opción en su máxima expresión

* **Descripción**: Módulo de cultivo automatizado avanzado con funcionalidades de última generación gracias a la inteligencia artificial, proporcionando una experiencia completamente optimizada y personalizada.
* **Características Principales**:
  + **Estructura Modular Avanzada y Expandible**: Módulo de 1 m² con opciones de expansión modular, diseñado con materiales de alta resistencia y sensores de precisión para riego, luz, humedad, temperatura y calidad del aire.
  + **Aplicación Móvil con Inteligencia Artificial**: Aplicación avanzada con un asistente virtual basado en IA que optimiza las condiciones de cultivo en tiempo real según los datos recopilados y los patrones históricos de cultivo.
  + **Automatización Inteligente**: La IA ajusta automáticamente el riego, la luz y la temperatura en función de las necesidades específicas del cultivo y las condiciones ambientales, con recomendaciones personalizadas para el usuario.
  + **Análisis Predictivo y Diagnóstico**: La aplicación utiliza algoritmos de machine learning para predecir problemas de crecimiento y ofrece soluciones proactivas, además de diagnosticar posibles enfermedades o deficiencias en las plantas.
  + **Panel de Control Completo con Métricas Avanzadas**: Dashboard que muestra métricas detalladas como eficiencia de riego, crecimiento de las plantas y análisis de tendencias, brindando una visión integral del estado del cultivo.
  + **Integración con la Nube y Acceso a Datos en Tiempo Real**: Sincronización de datos en la nube, permitiendo al usuario acceder y analizar los datos del cultivo desde cualquier dispositivo.
  + **Alimentación Solar con Batería de Respaldo de Alta Capacidad**: Sistema de energía solar con batería de larga duración que asegura la operación continua del módulo, incluso en condiciones de poca luz.
  + **Actualizaciones Automáticas y Soporte Técnico Premium**: El sistema recibe actualizaciones automáticas de software, y el usuario cuenta con soporte técnico 24/7, con opciones de chat en vivo y asistencia personalizada.
  + **Documentación y Asistencia Inteligente**: Guías de uso y tutoriales accesibles desde la aplicación, además de un asistente de IA que responde preguntas frecuentes y ayuda al usuario en tiempo real.

**Inversión Inicial y Vida Útil**

* La Inversión que necesita la GROTECH para empezar a desarrollar módulos es de $17,000 dólares.
* El período de vida útil del módulo GROTECH es de 15 años.

# 

# Análisis de Factibilidades

## Factibilidad Legal Argentina

### Normativas Ambientales

Es fundamental que el módulo de cultivo automatizado cumpla con las regulaciones ambientales vigentes en la provincia de Santa Fe, con el objetivo de minimizar el impacto ecológico y fomentar prácticas sostenibles. A continuación, se presentan las normativas más relevantes para asegurar el cumplimiento legal en este proyecto:

* **Impacto Ambiental**
  + **Decreto 101/03**: Reglamenta la Ley 11717/99, Ley marco de medio ambiente. Se aplicará en caso de que el sistema de cultivo automatizado deba cumplir con estudios de impacto ambiental, especialmente si se considera su implementación en entornos urbanos residenciales.
* **Agua**
  + **Ley 9830/95 - Código de Aguas**: Para el manejo responsable del agua utilizada en el sistema de riego automatizado.
  + **Resolución DiPOS 1089/82**: Aplica para el control de líquidos residuales, en caso de que el sistema de cultivo tenga un sistema de drenaje que genere residuos líquidos.
* **Suelos**
  + **Ley 10552/94**: Control y prevención de la degradación de suelos. Aunque el sistema de cultivo se mantiene en un módulo, esta ley es relevante para prevenir prácticas que puedan afectar los suelos en los que el módulo se instale, especialmente si hay riesgo de derrame o drenaje hacia el suelo.
* **Residuos**
  + **Ley 13940 – Gestión Integral y Sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs)**: Dado que el módulo incluye componentes electrónicos, esta ley es clave para la disposición y reciclaje de dichos componentes al finalizar su vida útil.
  + **Resolución SMAyDS 128/04**: Para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, relevante si el sistema produce residuos sólidos menores, como partes de mantenimiento o sustitución de sensores.

### Protección de Datos Personales

La aplicación móvil debe cumplir con la siguiente ley de protección de datos personales en Argentina para proteger la información de los usuarios:

* **Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales**: La aplicación móvil debe cumplir con la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales en Argentina para garantizar la seguridad y privacidad de la información de los usuarios. Esta ley establece los principios y derechos fundamentales en el tratamiento de datos personales, regulando el uso de la información en plataformas y aplicaciones digitales. Su objetivo es proteger la privacidad de los usuarios y asegurar que sus datos sean manejados de manera responsable y segura.

### Certificaciones

Para asegurar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del módulo de cultivo automatizado, se obtendrán las siguientes certificaciones:

* **Certificación de Seguridad Eléctrica**: Cumplimiento con la Resolución 169/2018 de la D.N.C.I. en Argentina, garantizando estándares nacionales e internacionales de seguridad para minimizar riesgos eléctricos, con certificación a través de entidades como Intertek.
* **Certificación de Compatibilidad Electromagnética (EMC)**: Cumplimiento con la Directiva EMC para evitar interferencias en entornos electromagnéticos, certificado por laboratorios como VENG.
* **Certificación de Eficiencia Energética**: Uso de componentes con certificación ENERGY STAR para optimizar el consumo energético y reducir el impacto ambiental.
* **Certificación IP (Protección Internacional)**: Certificación IP65 para asegurar resistencia al polvo y agua, garantizando durabilidad en condiciones de alta humedad.
* **Certificación de Residuos Electrónicos**: Implementación de la certificación R2 (Responsible Recycling) de SERI para una gestión responsable y sostenible de los componentes electrónicos al final de su vida útil, cumpliendo con la normativa RAEE.

## Factibilidad Legal Colombia

-

…

-

## 2. Factibilidad Técnica

* **Componentes Disponibles**: Los sensores y el sistema de control permiten una regulación eficiente de humedad, luz y riego, asegurando una operación autónoma en el ambiente de cultivo.
* **Energía Solar y Respaldo Eléctrico**: La configuración con paneles solares y respaldo eléctrico asegura operación continua, incluso en condiciones de baja luz solar, optimizando el consumo de energía.
* **Arquitectura de la Aplicación Móvil y Stack Tecnológico:** La aplicación móvil sigue una arquitectura **cliente-servidor basada en RESTful API**, lo cual facilita la comunicación entre el módulo y la interfaz de usuario, permitiendo escalabilidad y actualizaciones sin interrupciones.
* **Frontend**: La aplicación está desarrollada con **React Native**, asegurando compatibilidad y rendimiento tanto en iOS como en Android.
* **Backend**: El servidor utiliza **Node.js** con **Express.js** para manejar las solicitudes, y **MongoDB** como base de datos para el almacenamiento de datos de usuario y configuración de cultivos.
* **API RESTful**: La comunicación entre el backend y el módulo se realiza mediante una API REST, lo cual permite una estructura modular y facilita futuras integraciones o expansiones.
* **Servicios de Notificaciones**: Integración con **Firebase Cloud Messaging (FCM)** para enviar notificaciones de alertas al usuario en tiempo real.
* **Diseño Modular y Durabilidad**: La estructura modular facilita el mantenimiento, permite agregar módulos adicionales, y asegura resistencia a humedad y polvo, ideal para entornos de cultivo.

## 3. Factibilidad Operativa

* **Implementación y Funcionamiento Diario**: Las actividades diarias de monitoreo y ajuste (riego, luz, humedad y temperatura) se gestionan automáticamente mediante sensores y una unidad de control, requiriendo la intervención del usuario solo cuando recibe notificaciones en la aplicación móvil, lo cual simplifica la operación y reduce la supervisión.
* **Recursos Humanos y Materiales**
  + **Recursos Humanos**:
    - **Equipo de Desarrollo de Software**: Liderado por el **Jefe de Desarrollo** y el **Responsable de TI**, este equipo es responsable del diseño y programación de la aplicación móvil y de la integración con el sistema de control del módulo. Desarrollan la funcionalidad para iOS y Android, asegurando una experiencia de usuario intuitiva y autónoma.
    - **Equipo de Desarrollo de Hardware**: Encabezado por el **Responsable de Diseño**, este equipo selecciona y configura los sensores de humedad, temperatura, luz y el sistema de riego. Aseguran que los componentes del módulo cumplan con las especificaciones de resistencia y funcionalidad para operar de manera confiable en entornos de cultivo.
    - **Equipo de Instalación**: Coordinado por el **Coordinador de Logística**, instala el módulo en el área metropolitana de Rosario. Incluye al **Especialista en Capacitación de Usuarios**, quien brinda guías y tutoriales para que el cliente comprenda el funcionamiento del sistema. Este equipo realiza la configuración inicial, verifica el sistema y asegura que el cliente esté capacitado para usarlo de manera autónoma.
    - **Coordinación General del Proyecto**: El **Coordinador del Proyecto** supervisa todas las fases del desarrollo e implementación, desde la adquisición de materiales, en colaboración con el **Gerente de Compras**, hasta la instalación final. Este rol es clave para asegurar que los plazos y estándares de calidad se cumplan, y para gestionar la comunicación entre los equipos de hardware, software e instalación.
  + **Recursos Materiales**: Los sensores y demás componentes cumplen con las especificaciones de durabilidad y resistencia requeridas para el entorno de cultivo. La logística se limita al área metropolitana de Rosario, asegurando que los recursos se destinen de manera eficiente dentro de la zona de distribución.
* **Mantenimiento y Actualizaciones del Sistema**: La aplicación móvil incluye guías para que el cliente realice el mantenimiento de manera autónoma, sin necesidad de soporte regular. El diseño modular permite actualizar el software sin interrumpir la operación.
* **Garantía de una Instalación Eficiente**: La empresa asegura una instalación óptima del módulo en el espacio del cliente dentro del área metropolitana de Rosario. El equipo técnico verifica que el sistema esté completamente operativo y orienta al cliente en el uso inicial del módulo y la aplicación.

## 4. Factibilidad Económica-Financiera

Necesitamos la lista y la EDT para hacer la tabla de flujos de caja y así hacer los indicadores.

| **Costos** | | **Mes 0** | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **Fijos** | Alquiler de espacio inicial para configuración | $1,000 | |
|  | Gastos administrativos | $500 | |
| **Total Costos Fijos** | | **$1,500** | |
| **Variables** | Materia prima | $2,500 | |
|  | Insumos y herramientas iniciales | $1,500 | |
|  | Otros materiales para instalación | $1,500 | |
| **Total Costos Variables** | | **$5,500** | |
| **Total** | | **$7,000** | |

| **Costos** | | **Bimestre 1** | | **Bimestre 2** | | **Bimestre 3** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** | **Mes 4** | **Mes 5** | **Mes 6** |
| **Fijos** | Alquileres | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
| Servicios Generales Fijos | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
| Suscripciones y Licencias IT | $150 | - | - | - | - | - |
| Impuestos y Seguridad Social | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Sueldo Emprendedor | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Reparaciones y Mantenimiento | - | - | $300 | - | - | $500 |
| **Total Costos Fijos** | | **-2100** | **-1950** | **-2250** | **-1950** | **-1950** | **-2450** |
| **Variables** | Insumos | $500 | $300 | $300 | $200 | $150 | - |
| Mano de Obra Producción | $1,000 | $600 | $1,200 | - | - | - |
| Otros Materiales | $200 | $150 | $150 | $100 | - | - |
| **Total Costos Variables** | | **-1700** | **-1050** | **-1650** | **-300** | **-150** | **-** |
| **Total** | | **-$3,600** | **-$3,050** | **-$3,750** | **-$2,150** | **-$2,100** | **-$2,450** |

|  | **Mes 0** | **Bimestre 1** | | **Bimestre 2** | | **Bimestre 3** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** | **Mes 4** | **Mes 5** | **Mes 6** |
| Entrega Módulo GROTECH |  | - | - | - | - | - | $ 30.000 |
| **Ingresos totales** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **$ 30.000** |
| Costos fijos totales | $1,500 | -2100 | -1950 | -2250 | -1950 | -1950 | -2450 |
| Costos variables totales | $5,500 | -1700 | -1050 | -1650 | -300 | -150 |  |
| **Egresos totales** |  | **-$3,800** | **-$3,000** | **-$3,900** | **-$2,250** | **-$2,100** | **-$2,450** |
| **Inversión Inicial** | **-$7.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Flujo neto de efectivo proyectado** |  | -$ 6800 | | -$ 6150 | | - $ 27.550 | |

**-$7.000**, **-$3,800, -$3,000, -$3,900, -$2,250, -$2,100, -$2,450** **→ Capital propio.**

→ Después de todo esto hacer TIR, VAN, ROI, PB.

# Lista de actividades

# [Notas para semana 3 a 5](https://docs.google.com/document/d/1fvqrL_aJ4oTU2IAbZrFIFNawvgVn0F7yACjYNgs3Urw/edit?usp=sharing)

# Estructura de desglose de trabajo