## Proyecto
Planilla de Conteo de Casos de Uso Template Versión 1.2.0
Proyecto
Datos del Cliente
Nombre del Cliente
Identificador del Cliente
Datos del Proyecto
Nombre del Proyecto | Número
Descripción del Proyecto
Management
Business Director (BD)
Program Manager (PgrM)
Project Manager (PM)
Referente Alternativo
Participantes de la estimación
Solution Analyst (SAN)
Solution Architect (SAR)
Project Manager (PM)
…..

## Instructivo
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Instructivo de uso de Planilla de Conteo de Casos de Uso
Descripción
Esta planilla realiza una estimación de horas, definidas para cada recurso de la célula de trabajo y según su rol. Se basa en las etapas contempladas en el NUP. Fue desarrollada por Neoris Brasil y adaptada por Neoris Argentina.
Para completar esta esta planilla, se realizan los siguientes pasos:
| Rol/es | Actividad
| SAN | Elaborar lista inicial de Casos de Uso (CU) y Actores
| SAN y SAR/DEV | Revisar la lista de CU y agregar el detalle correspondiente a c/u (lista de tareas a realizar por el DEV). Observaciones: * Si la complejidad del CU lo amerita, separar en 2 o más CUs. * Interfaces complejas con otros sistemas o dispositivos de hardware se deberán considerar como CU separados.
| SAN y SAR/DEV | Clasificar, según la complejidad, los Casos de Uso y Actores
| SAR/DEV | Evaluar los Factores Técnicos y completar el puntaje de c/u
| PM | Evaluar los Factores Ambientales (team) y completar el puntaje de c/u
| PM | Completar el valor del parámetro "Productividad"
Nota:
Luego de estos pasos, se obtiene una primer estimación, la cual se deberá analizar y ajustar si fuese necesario.
De esta manera se obtienen las horas ajustadas de cada recurso de la célula, según su rol.

## Actores
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Actores
|  | Esfuerzo Total: |  | 100
|  | Productividad: |  | 10
1º Paso - Clasificación de Actores
Observación: si desea anexar filas, hagalo con el método Insert Rows. No corte, ni copie en otro lugar la fila TOTAL, ya que si lo hace se rompen las referencias de la página Parámetros.
Identificación |  | Tipo
ID | Actores | Simples | Medio | Complejo
| Usuario(cliente) |  |  | Complejo | * Se recomienda utilizar 1
| Sistema | simple |  |  | * Se recomienda utilizar 1
#REF!
Total |  | 0 | 0 | 0

## Casos de Uso
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Casos de Uso
|  | Esfuerzo Total: |  | 100 |  |  |  |  | Esfuerzo Total: |  | 100
|  | Productividad: |  | 10 |  |  |  |  | Productividad: |  | 10
2º Paso - Clasificación de Casos de Uso
Observación: si desea anexar filas, hagalo con el método Insert Rows. No corte, ni copie en otro lugar la fila TOTAL, ya que si lo hace se rompen las referencias de la página Parámetros.
Identificación |  | Tipo |  |  | Esfuerzo por Caso de Uso
ID | Casos de Uso | Simples | Medio | Complejo | Total | SAR | SAN | DEV | STE | IT | TEAM | Estim.
cu-01 | Reservar turno |  | medio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | Total | SAR | SAN | DEV | STE | IT | TEAM | Estim.

## Ajustes Técnicos
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Ajustes Técnicos
| Esfuerzo Total: |  |  | 100
| Productividad: |  |  | 10
3º Paso - Ajustes Técnicos
Factores Técnicos | Peso | Selección | Puntaje (0 -5) | Base para Cálculo | Justificación
Sistema Distribuído | 2 | Procesamiento y transferencia de datos en una sola dirección | 2 | 4
Objetivo de Performance | 1 | No existen requisitos especiales de performance | 2 | 2
Eficiencia del usuario final | 1 | Se requieren de uno a tres ítems | 2 | 2
Procesamiento interno Complejo | 1 | Se requieren dos ítems | 2 | 2
Rehusabilidad | 1 | Se emplea “reutilización con” componentes reutilizables | 2 | 2
Facilidad de instalación | 0.5 | Se requiere un proceso de instalación en particular | 1 | 0.5
Facilidad de uso | 0.5 | Sólo se requiere copia de seguridad automática | 1 | 0.5
Portabilidad | 2 | Se requiere la instalación para un usuario | 0 | 0
Facilidad de Cambio | 1 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2 | 2
Concurrencia | 1 | La aplicación es usada por más de tres usuarios simultáneamente | 4 | 4
Características especiales de Seguridad | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1 | 1
Acceso directo de terceras partes | 1 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 2 | 2
Requiere facilidades de entrenamiento especial del usuario | 1 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2 | 2
24

## Ajustes Ambientales
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Ajustes Team
| Esfuerzo Total: |  |  | 100
| Productividad: |  |  | 10
4º Paso - Ajustes Team
Factores Ambientales | Peso | Puntaje (0 - 5) | Puntaje (0-5) | Base para Cálculo | Justificación
Experiencia con el proceso de desarrollo | 1.5 | El equipo no esta familiarizado con el proceso | 3 | 4.5
Experciencia en el dominio del problema | 0.5 | Todo el equipo es novato | 2 | 1
Experiencia en Orientación a Objetos | 1 | Todo el equipo es novato | 2 | 2
Capacidad del analista líder | 0.5 | El analista líder es novato | 3 | 1.5
Motivación | 1 | El equipo no está motivado | 4 | 4
Requisitos Estables | 2 | Habrá muchos cambios e inseguridad en los requisitos | 4 | 8
Recursos Humanos Part-time | -1 | No hay recursos part-time | 0 | 0
Dificultad del lenguaje de programación | -1 | Todos son programadores expertos | 3 | -3
18

## Esfuerzo
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Distribución del esfuerzo estimado
|  |  | Esfuerzo Total: | 100
|  |  | Productividad: | 10
| Distribución de Esfuerzo por ROL |  |  |  | Distribución de Esfuerzo por FASE
| Rol | % | horas |  | Fase | % | horas
| SAR | 11.5% | 11.5 |  | Inception | 13% | 13
| IT | 4.13% | 4.13 |  | Elaboration | 17% | 17
| SAN | 16.62% | 16.62 |  | Construction | 60% | 60
| DEV | 44.67% | 44.67 |  | Transition | 10% | 10
| STE | 20.58% | 20.58 |  | Total | 100% | 100
| TEAM | 1.7% | 1.7
| (estimación) | 0.8% | 0.8
| Total | 100% | 100

## Parámetros
Planilla de Conteo de Casos de Uso
Parámetros
Resumen por hojas | Simple | Medio | Alto | Total
Actores (UUCP) | 1 | 0 | 1 | 4
Casos de Uso (UUCP) | 0 | 1 | 0 | 10
Ajustes Técnicos (TCF) | 0.89
Ajustes Team (EF) | 0.7975
UCP |  |  |  | 9.9368
Productividad |  |  |  | 10 | (se recomienda utilizar un valor entre 10 y 20)
Esfuerzo Total |  |  |  | 100
Referencias
UUCP = unadjust use case point
UCP = use case point

## Aplanamiento
Enagas |  |  |  | ¦ | ¦
[33 empty] | IT |  | UAT
Recursos | Total | Proyecto | Pruebas IT | UAT | SPP | Propuesta | time axis 2012-08-01 to 2013-08-28
PM/Manager Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
PM/Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
Analista Funcional Brasil Sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista Funcional Brasil Sr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista Funcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-08-01 to 2012-10-17; 2013-01-30 to 2013-02-27
Arquitecto Java | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-08-29 to 2012-10-24; 2013-01-30 to 2013-02-27
Arquitecto BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-08-29 to 2012-10-24; 2013-01-30 to 2013-02-27
DEV (SE Sr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-08-29 to 2012-10-24; 2013-01-30 to 2013-02-27
DEV Sr (SE Sr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
DEV (SE Sr Exp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
DEV (SE Dev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
DEV (SE Dev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
DEV (SE An) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2012-10-03 to 2013-02-27
QA (BC Ssr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE Lead (BC Sr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE 1 Semi (BC BC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE 2 Junior (BC Analyst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE 3 Junior (BC Analyst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
STE 4 Junior (BC Analyst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2013-01-30 to 2013-02-27
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Distribución de Esfuerzo por ROL | bar: 45
Aplanamiento Optimo
PM/Manager | #DIV/0! |  | 0 | bar: 1 to 5
SAR | 11.5% | 11.5 | 0 | bar: 1 to 5
QA | 4.13% | 4.13 | 0 | bar: 1 to 5
SAN | 16.62% | 16.62 | 0 | bar: 1 to 5
DEV | 44.67% | 44.67 | 0 | bar: 1 to 5
STE | 20.58% | 20.58 | 0 | bar: 1 to 5
TEAM | 1.7% | 1.7 | bar: 1 to 5
(estimación) | 0.8% | 0.8 | 0 | bar: 1 to 5
#ERROR! | #ERROR! | 100 | 0 | bar: 1 to 5
#ERROR! | #ERROR! | Pruebas IT | 0 |  | 2 Semanas de IT | bar: 1 to 5
#ERROR! | #ERROR! | UAT | 0 |  | 3 UAT | bar: 1 to 5
|  | Soporte Post Prod | 0 |  | 6 Post Producción - Garantia | bar: 1 to 5
|  | Propuesta | 0 |  | Horas de Propuesta | bar: 1 to 5
|  | Total | 0
|  | Horas Brasil | 0
|  | Horas Argentina | 0
Distribución de Esfuerzo TESTING |  |  | Etapa | Horas | Entrega Optima
|  |  | Propuesta | 0 | Semana 0
Escritura | 35% | 7.203 | Inception | 0 | Semana 12 | No aplica
Ejecucion | 40% | 8.232 | Elaboration | 0 | Semana 15
Re-Testing | 15% | 3.087 | Construction | 0 | Semana 26
Otros (Lead Informes etc) | 10% | 2.058 | IT 2 semanas | 0 | Semana 28
|  | 20.58 | Uat 4 semanas | 0 | Semana 31
|  |  | Soporte Post Pro 6 semanas | 0 | Semana 27
|  |  | Total | 0
#ERROR!
Etapa
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | Total
Inception | 13% | 13 | 0
Elaboration | 17% | 17 | 0
Construction | 60% | 60 | 0
Transition | 10% | 10 | 0
#ERROR! | 100% | 100 | 0
|  | Support Post | 0
|  | Proposal | 0
0

## Factores Calculo
FACTORES AMBIENTALES
Experiencia con el proceso de desarrollo |  | Motivación
El equipo no esta familiarizado con el proceso | 0 | El equipo no está motivado | 0
El equipo tiene sólo un conocimiento teórico del proceso | 1 | Menos de la mitad del equipo está motivado | 1
Sólo un miembro lo usó al menos una vez | 2 | Entre la mitad y las tres cuartas partes del equipo están motivados | 2
Más de un miembro lo usó más de una vez | 3 | Todo el equipo está motivado | 3
Al menos la mitad del equipo lo usó en tres proyectos o más | 4 | El equipo está muy motivado | 4
Todo el equipo lo usó al menos en tres proyectos o más | 5 | El equipo está muy motivado e inspirado | 5
Experciencia en el dominio del problema |  | Requisitos Estables
Todo el equipo es novato | 0 | Habrá muchos cambios e inseguridad en los requisitos | 0
Sólo uno tiene experiencia en al menos un año y medio y el resto es novato | 1 | Habrá cambios periódicos e inseguridad en los requisitos | 1
Más de uno tiene experiencia en al menos un año y medio | 2 | Habrá cambios periódicos en los requisitos y se está seguro de ellos | 2
Todos tienen experiencia en al menos un año y medio | 3 | Habrá pocos cambios periódicos en los requisitos y se está seguro de ellos | 3
La mayoría tiene experiencia en más de dos años | 4 | No habrá cambios en los requisitos y se está seguro de ellos | 4
Todo el equipo es experto | 5 | Además del punto anterior, se trata de una reconversión | 5
Experiencia en Orientación a Objetos |  | Recursos Humanos Part-time
Todo el equipo es novato | 0 | No hay recursos part-time | 0
Todo el equipo tiene al menos un año de experiencia | 1 | Hasta el 10% del equipo es part-time | 1
Además del punto anterior, la mitad tiene experiencia de más de un año y medio | 2 | Hasta el 30% del equipo es part-time | 2
Además del punto anterior, la mitad tiene experiencia de más de dos años | 3 | Hasta el 50% del equipo es part-time | 3
Todo el equipo tiene experiencia en más de dos años | 4 | Hasta el 70% del equipo es part-time | 4
Todo el equipo es experto | 5 | Todo el equipo es part-time | 5
Capacidad del analista líder |  | Dificultad del lenguaje de programación
El analista líder es novato | 0 | Todos son programadores expertos | 0
El analista líder tiene experiencia en un proyecto | 1 | La mayoría tiene más de dos años de experiencia | 1
El analista líder tiene experiencia entre dos y tres proyectos | 2 | Todos tienen más de un año y medio de experiencia | 2
El analista líder tiene más de dos años de experiencia en más de tres proyectos | 3 | La mayoría tiene más de un año de experiencia | 3
El analista líder tiene más de dos años de experiencia en más de tres proyectos | 4 | Menos de la mitad tiene un año de experiencia y el resto es novato | 4
El analista líder tiene más de tres años de experiencia en más de cuatro proyectos | 5 | Todos los programadores son novatos | 5
FACTORES TECNICOS
Sistema Distribuido |  | Portabilidad
La aplicación no tiene transferencia entre componentes | 0 | Se requiere la instalación para un usuario | 0
Se preparan datos para su procesamiento en otros componentes (hoja de cálculo, etc.) | 1 | Se requiere instalación en muchos usuarios pero en un único ambiente | 1
Se preparan y transfieren datos que se procesan en otro componente | 2 | Se requiere instalación en muchos usuarios pero en ambientes semejantes | 2
Procesamiento y transferencia de datos en una sola dirección | 3 | Se requiere instalación en muchos usuarios pero en diversos ambientes | 3
Procesamiento y transferencia de datos en dos direcciones | 4 | Además de los puntos 1 y 2, se debe probar y documentar la portabilidad | 4
Las funciones de procesamiento se llevan a cabo dinámicamente en la mayoría de los componentes del sistema | 5 | Además del punto 3 se debe probar y documentar la portabilidad | 5
Objetivos de Perfomance |  | Facilidad de cambio
No existen requisitos especiales de performance | 0 | No se requiere nada de lo mencionado | 0
Existen requisitos de performance pero no se requieren acciones especiales | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1
Tiempo de respuesta crítico durante horas pico pero no se requiere diseño de utilización de procesador | 2 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2
Tiempo de respuesta crítico durante las horas de trabajo pero no se requiere diseño de utilización del procesador | 3 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 3
Los requisitos de performance exigen análisis de tareas en la fase de diseño | 4 | Se requieren cuatro ítems de los mencionados | 4
Se deben usar herramientas de análisis de performance durante el desarrollo a causa de los requisitos de performance | 5 | Se requieren cinco ítems de los mencionados | 5
Eficiencia del usuario final |  | Concurrencia
No se requiere ninguno de los ítems mencionados | 0 | La aplicación corre en un único dispositivo para un solo usuario | 0
Se requieren de uno a tres ítems | 1 | La aplicación es usada por hasta tres usuarios simultáneamente | 1
Se requieren cuatro a cinco ítems | 2 | La aplicación es usada por hasta tres usuarios simultáneamente y se requiere bloqueo de registros | 2
Se requieren seis o más ítems pero sin eficiencia | 3 | La aplicación es usada por más de tres usuarios simultáneamente | 3
Se requieren seis o más ítems y los requerimientos de eficiencia del usuario final son tan rigurosos como para que la fase de diseño exija el análisis de defaults o plantillas para minimizar el esfuerzo de uso de teclado | 4 | La aplicación es usada por más de tres usuarios simultáneamente y se requiere bloqueo de registros | 4
Se requieren seis o más ítems pero con eficiencia y empleo de herramientas para demostrar que se cumple la eficiencia | 5 | La aplicación debe ser usada por un número ilimitado de usuarios | 5
Procesamiento interno Complejo |  | Características especiales de Seguridad
No se requiere nada de lo mencionado | 0 | No se requiere nada de lo mencionado | 0
Se requiere algún ítem | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1
Se requieren dos ítems | 2 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2
Se requieren tres ítems | 3 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 3
Se requieren cuatro ítems | 4 | Se requieren cuatro ítems de los mencionados | 4
Se requieren de cinco ítems en adelante | 5 | Se requieren cinco ítems de los mencionados | 5
Rehusabilidad |  | Acceso directo de terceras partes
No se requiere código reutilizable | 0 | No se requiere nada de lo mencionado | 0
Se emplea “reutilización con” componentes reutilizables | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1
Se reutilizará menos del 10% de la aplicación en otros proyectos | 2 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2
Se reutilizará el 10% o más de la aplicación en otros proyectos | 3 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 3
Se reutilizará la aplicación y se prepara para adaptación a nivel de código fuente | 4 | Se requieren cuatro ítems de los mencionados | 4
Se reutilizará la aplicación y se prepara para adaptación a nivel de parámetros | 5 | Se requieren cinco ítems de los mencionados | 5
Facilidad de instalación |  | Requiere facilidades de entrenamiento especial del usuario
No hay requisitos especiales de instalación | 0 | No se requiere nada de lo mencionado | 0
Se requiere un proceso de instalación en particular | 1 | Se requiere un ítem de los mencionados | 1
Se requiere un proceso de instalación en particular que se prueba y el esfuerzo de conversión no es importante | 2 | Se requieren dos ítems de los mencionados | 2
Se requiere un proceso de instalación en particular que se prueba y el esfuerzo de conversión es importante | 3 | Se requieren tres ítems de los mencionados | 3
Además, se emplean herramientas automatizadas de instalación y conversión | 4 | Se requieren cuatro ítems de los mencionados | 4
Además, las herramientas automatizadas de instalación y conversión empleadas deben ser probadas | 5 | Se requieren cinco ítems de los mencionados | 5
Facilidad de Uso
Sólo se requiere copia de seguridad automática | 0
Se provee inicio, copia de seguridad y recuperación efectivos pero con intervención del operador | 1
Se provee inicio, copia de seguridad y recuperación efectivos sin intervención del operador | 2
La aplicación minimiza la necesidad de cambiar el soporte físico de la copia de seguridad | 3
La aplicación minimiza la necesidad de manipular papel | 4
La aplicación no exige operación alguna salvo para iniciarla o detenerla y posee recuperación automática | 5