## Ej2
B
A |  |  | D | E | F
Duda: SI A es predecesora de B y C entonces no le pongo flecha de A a D? ya que D es fusion de B y C
C

## Ej3
| B | E | G
H
A | C
F
D

## Ej4
D
| B |  |  | G
E
J
A
H
| C | F |  |  |  |  | K
I
fusión
explosiva

## Ej5
A
D
INICIO | B
F
|  |  |  | H | I
| C | E
G

## Ej6
E
[5 empty] | F | I
|  | A | C
K
| INICIO |  |  | E | G
|  | B | D |  |  | J
H

## Ej7
[9 empty] | 12 | F | 14
4
|  |  | 4 | B | 9 | 9 | D | 12 | 16 | 2 | 18 | 18 | G | 23
|  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | Duración total del proyecto = 23 Semanas
0 | A | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | E | 18 | 18 | 5 | 23
0 | [8 empty] | 0
0 | 4 | 4 | 4 | C | 8 |  |  |  | 12 | 6 | 18
4
|  |  | 8 | 4 | 12

## Ej8
|  |  | 0 | A | 3 | 3 | C | 5 | 5 | D | 10 | 10 | G | 14
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | INICIO | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 14 | 14 | H | 19
0 | [14 empty] | 0 |  |  | Se necesitan 19 semanas
0 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | E | 11 |  |  |  | 11 | F | 12 | 14 | 5 | 19
|  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 |  |  |  | 13 | 1 | 14

## TP
ID de Actividad | Nombre Actividad | Precedencia | Dur Prom ponderada
A | Planificación Inicial | - | 4
B | Diseño Inicial | A | 4
C | Diseño y desarrollo de la Base de Datos | B | 8
D | Desarrollo de Backend | C | 8
E | Desarrollo de Frontend | C | 10
F | Pruebas unitarias y Corrección de errores | D, E | 9
G | Planificación de Actualizaciones y Soporte | F | 10 | [9 empty] | 16 | D | 24 |  |  |  | 35 | G | 45
H | Implementación de Gestión Offline | F | 18 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 23
I | Pruebas de Integración y Compatibilidad | H | 10 | [9 empty] | 18 | 8 | 26 |  |  |  | 58 | 10 | 68
J | Ajustes y corrección de errores | I | 5 | 0 | A | 4 | 4 | B | 8 | 8 | C | 16 |  |  |  | 26 | F | 35
K | Selección y Preparación de Materiales | B | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
L | Construcción e Implementación de la Estructura | K | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 |  |  |  | 26 | 9 | 35
M | Programación y Configuración de Unidad de Control | L | 13 | [9 empty] | 16 | E | 26 |  |  |  | 35 | H | 53 | 53 | I | 63 | 63 | J | 68 | 68 | Ñ | 74 | 74 | O | 84 | 84 | P | 93 | 93 | Q | 97 | 97 | R | 103 | 103 | S | 113 | 113 | T | 118 | 118 | U | 120
N | Implementación de Sistemas de Riego y Monitoreo | M | 12 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Ñ | Pruebas de compatibilidad con la App | G, J, N | 10 | [9 empty] | 16 | 10 | 26 |  |  |  | 35 | 18 | 53 | 53 | 10 | 63 | 63 | 5 | 68 | 68 | 6 | 74 | 74 | 10 | 84 | 84 | 9 | 93 | 93 | 4 | 97 | 97 | 6 | 103 | 103 | 10 | 113 | 113 | 5 | 118 | 118 | 2 | 120
O | Corrección de errores | Ñ | 10
P | Integración del módulo con la App | O | 9
Q | Confección de Manuales de Instalación | P | 4
R | Elaboración Guías de Uso | Q | 6 | [6 empty] | 8 | K | 13 | 13 | L | 25 | 25 | M | 38 | 38 | N | 50
S | Verificación de Cumplimiento de Normativas | R | 10 | [6 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18
T | Obtención de Certificaciones | S | 5 | [6 empty] | 26 | 5 | 31 | 31 | 12 | 43 | 43 | 13 | 56 | 56 | 12 | 68
U | Coordinación de entrega e instalación del módulo | T | 2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
[53 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120