## Ej2
B
A |  |  | D | E | F
Duda: SI A es predecesora de B y C entonces no le pongo flecha de A a D? ya que D es fusion de B y C
C

## Ej3
| B | E | G
H
A | C
F
D

## Ej4
D
| B |  | G
E
J
A
H
| C | F |  |  | K
I

## Ej5
A
D
INICIO | B
F
|  |  |  | H | I
| C | E
G

## Ej6
E
[5 empty] | F | I
|  | A | C
K
| INICIO |  |  | E | G
|  | B | D |  |  | J
H

## Ej7
[9 empty] | 12 | F | 14
4
|  |  | 4 | B | 9 | 9 | D | 12 | 16 | 2 | 18 | 18 | G | 23
|  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | Duración total del proyecto = 23 Semandas
0 | A | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | E | 18 | 18 | 5 | 23
0 | [8 empty] | 0
0 | 4 | 4 | 4 | C | 8 |  |  |  | 12 | 6 | 18
4
|  |  | 8 | 4 | 12

## Ej8
|  |  | 0 | A | 3 | 3 | C | 5 | 5 | D | 10 | 10 | G | 14
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | INICIO | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 14 | 14 | H | 19
0 | [14 empty] | 0 |  |  | Se necesitan 19 semanas
0 | 0 | 0 | 0 | B | 4 | 4 | E | 11 |  |  |  | 11 | F | 12 | 14 | 5 | 19
|  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 |  |  |  | 13 | 1 | 14