## Actividades
Actividades
ID | Descripcion | Pefil | Tarifa |  |  | Dependencia
|  |  | O | MP | P
A | Investigación del mercado | Product Manager/Analista de mercado | 40/30 | 60/45 | 80/60
B | Diseño UX/UI | Diseñador UX/UI | 35 | 50 | 65 | A
C | Especificación técnica | Product Manager/Arquitecto de software | 40/50 | 60/70 | 80/90 | B
D | Configuración del servidor y base de datos | DevOps/DBA | 40/35 | 60/50 | 80/65 | C
E | Desarrollo de funcionalidades de administración | Dev Backend | 30/50 | 45/70 | 60/90 | D
F | Integración con frontend | Dev Frontend | 30/50 | 45/70 | 60/90 | B,E
G | Desarrollo de vistas principales | Dev Frontend | 30/50 | 45/70 | 60/90 | C
H | Integración con backend | Dev Frontend/Dev Backend | 30/50 | 45/70 | 60/90 | E
I | Pruebas en diferentes navegadores/dispositivos | QA | 30 | 45 | 60 | F,G
J | Pruebas de funcionalidad | QA | 30 | 45 | 60 | H,I
K | Corrección de errores | Dev Frontend/Dev Backend | 30/50 | 45/70 | 60/90 | J
L | Preparación para el lanzamiento | Product Manager/DevOps | 40/40 | 60/60 | 80/80 | K
M | Monitoreo post-lanzamiento | DevOps | 40 | 60 | 80 | L

## Lista de actividades
[7 empty] | Duracion (um: semanas) |  |  |  | Costo (um: usd)
ID de Actividad | Nombre Actividad | Perfil | Cantidad | Precedencia | Fecha inicio | Fecha fin | O | MP | P | Dur Prom ponderada | O | MP | P | Costo Prom Ponderado |  |  |  |  | Costos directos (unidad de medida: usd)
A | Investigación del mercado | Product Manager/Analista de mercado | 1/1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 11200 | 16800 | 22400 | 16800 |  |  |  |  | Investigación del mercado | 16800
B | Diseño UX/UI | Diseñador UX/UI | 1 | A |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4200 | 5600 | 7000 | 5600 |  |  |  |  | Diseño UX/UI | 5600
C | Especificación técnica | Product Manager/Arquitecto de software | 1/1 | B |  |  | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 7200 | 9000 | 10800 | 9000 |  |  |  |  | Especificación técnica | 9000
D | Configuración del servidor y base de datos | DevOps/DBA | 1/1 | C |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 9000 | 12000 | 15000 | 12000 |  |  |  |  | Configuración del servidor y base de datos | 12000
E | Desarrollo de funcionalidades de administración | Dev Backend | 1 Junior/1 Senior | D |  |  | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 12800 | 14400 | 16000 | 14400 |  |  |  |  | Desarrollo de funcionalidades de administración | 14400
F | Integración con frontend | Dev Frontend | 1 Junior /1 Senior | B,E |  |  | 2 | 3.5 | 4 | 3.33 | 6400 | 11200 | 12800 | 10666.6667 | Costos indirectos (unidad de medida: usd) |  | Costo total del proyecto |  | Integración con frontend | 10666.6667
G | Desarrollo de vistas principales | Dev Frontend | 1 Junior /1 Senior | C |  |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 9600 | 12800 | 16000 | 12800 | Computadora | 600 |  | 127933.3333 | Desarrollo de vistas principales | 12800
H | Integración con backend | Dev Frontend/Dev Backend | 1 Junior /1 Senior | E |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 6400 | 9600 | 12800 | 9600 | Internet | 360 |  |  | Integración con backend | 9600
I | Pruebas en diferentes navegadores/dispositivos | QA | 1 | F,G |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 2400 | 3600 | 4800 | 3600 |  | 960 |  |  | Pruebas en diferentes navegadores/dispositivos | 3600
J | Pruebas de funcionalidad | QA | 1 | H,I |  |  | 2 | 3.5 | 4 | 3.33 | 2400 | 3600 | 4800 | 3600 | Cantidad de personas | 10 |  |  | Pruebas de funcionalidad | 3600
K | Corrección de errores | Dev Frontend/Dev Backend | 1 Junior /1 Senior | J |  |  | 2 | 2.5 | 4 | 2.67 | 6400 | 8000 | 12800 | 8533.3333 |  |  |  |  | Corrección de errores | 8533.3333
L | Preparación para el lanzamiento | Product Manager/DevOps | 1/1 | K |  |  | 2 | 2 | 3 | 2.17 | 6400 | 6400 | 9600 | 6933.3333 | Total | 9600 |  |  | Preparación para el lanzamiento | 6933.3333
M | Monitoreo post-lanzamiento | DevOps | 1/1 | L |  |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 3200 | 4800 | 6400 | 4800 |  |  |  |  | Monitoreo post-lanzamiento | 4800
[11 empty] | Total |  |  | 118333.3333 |  |  |  |  | Total | 118333.3333

## Indicadores
Payback
I0 | 210000 | 3 años
FNA | 297606.67
| 3 | 892820.01
PB | 1.176 | 210000
VAN
Inversion inicial |  | -210000
BNA
Año 1 | -207213.33
| 560 | 509.0909
Año 2 | 163380 | 135024.7934
Año 3 | 340880 | 256108.1893
Tasa |  | 10%
VAN |  | usd 94.471,42
TIR
Inversion incial | -210000
BNA | -207213.33
560
163380
340880
TIR | 40.2%
ROI |  | = (Ganancia - Inversion) / Inversion | 41.72%
0.41717

## Hoja1
ID de Actividad | Precedencia | Dur Prom ponderada
A |  | 3 | A | 3
B | A | 4 | B | 4
C | B | 2.5 | C | 2.5
D | C | 4 | D | 4
E | D | 4.5 | E | 4.5
F | B,E | 3.33 | F | 3.33
G | C | 4 | G | 4
H | E | 3 | H | 3
I | F,G | 3 | I | 3
J | H,I | 3.33 | J | 3.33
K | J | 2.67 | K | 2.67
L | K | 2.17 | L | 2.17
M | L | 3 | M | 3

## Matriz RACI
Actividades | Product Manager | Analista de mercado | Diseñador UX/UI | Arquitecto de software | DevOps | DBA | Dev Backend | Dev Frontend | QA
Investigación del mercado | R | A
Diseño UX/UI |  |  | R
Especificación técnica | R |  |  | A
Configuración del servidor y base de datos |  |  |  |  | R | A
Desarrollo de funcionalidades de administración | [6 empty] | R
Integración con frontend | [7 empty] | R
Desarrollo de vistas principales | [7 empty] | R
Integración con backend | [6 empty] | A | A
Pruebas en diferentes navegadores/dispositivos | [8 empty] | R
Pruebas de funcionalidad | [8 empty] | R
Corrección de errores | [6 empty] | A | A
Preparación para el lanzamiento | R |  |  |  | A
Monitoreo post-lanzamiento |  |  |  |  | R

## CPM
0 | A | 3
0
0 | 3 | 3
3 | B | 7
0
3 | 4 | 7
7 | C | 9.5
0
7 | 2.5 | 9.5
9.5 | D | 13.5
0
9.5 | 4 | 13.5
13.5 | E | 18
0
13.5 | 4.5 | 18
18 | F | 21.33
0
18 | 3.33 | 21.33
9.5 | G | 13.5
7.83
17.33 | 4 | 21.33
21.33 | I | 24.33
0
21.33 | 3 | 24.33
18 | H | 21
3.33
21.33 | 3 | 24.33
24.33 | J | 27.66
0
24.33 | 3.33 | 27.66
27.66 | K | 30.33
0
27.66 | 2.67 | 30.33
30.33 | L | 32.5
0
30.33 | 2.17 | 32.5
32.5 | M | 35.5
0
32.5 | 3 | 35.5