## Hoja1
1.
EDT
1 | Proyectos de Bodas | A
1.1 | Decidir la fecha | B
1.2 | Permiso de matrimonio | C
1.3.1 | Rentar inglesia | D
1.3.2 | Florista | E
1.3.3 | Diseñar/imprimir programas | F
1.3.4 | Contratar fotografo | G
1.3.5 | Ceremonia matrimonio | H
1.4.1 | Elaborar lista de invitados | I
1.4.2 | Ordenar invitaciones | J
1.4.3 | Rotular y enviar invitaciones | K
1.4.4 | Hacer un seguimiento de las confirmaciones | L
1.5.1 | Reservar salon de fiestas | M
1.5.2 | Alimentos y bebidas | N
1.5.2.1 | Elegir Proveedor | O
1.5.2.2 | Decidir menu | P
1.5.2.3 | Hacer pedido final | Q
1.5.3 | Controlar conjunto de musica | R
1.5.4 | Decorar salon de fiestas | S
1.5.5 | Recepcion de bodas | T

## Hoja2
G
F
E
D
C
B
A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
H
G
F
E
D
C
B
A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
H
G
F
E
D
C
B
A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
H
G
F
E
D
C
B
A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14