EDT

La Estructura de división del trabajo (EDT), organiza todo el trabajo y los entregables del proyecto en agrupaciones lógicas. Genera un árbol de entregables o elementos finales que el equipo del proyecto realizará.

Características de una EDT:

- El líder del proyecto estará siempre pendiente de que el objetivo se cumpla.

- Cada elemento de trabajo representa un entregable.

- Para cumplir con el entregable se divide el trabajo en paquetes de trabajo, siendo actividades específicas que se deben realizar para producir el entregable.

- En Proyectos grandes es recomendable la administración del trabajo para controlar todos los entregables. En proyectos pequeños es el propio líder de proyecto el que hace esta tarea.

- El EDT organiza todo el trabajo en agrupaciones lógicas.

- EDT es un árbol jerárquico de entregables o elementos finales que el equipo de proyecto realizara.

- No existe una sola EDT ideal para todos los proyectos. Si la agrupación lógica es correcta entonces el EDT para ese proyecto es correcto.

Pasos para elaborar una EDT:

- Definición del enfoque del proyecto:

  - El documento de definición de enfoque tiene que estar orientado al resultado final o misión del proyecto: producto o servicio para el cliente.

  - El principal objetivo es poder definir con la mayor claridad posible los productos para el usuario final y enfocarse en los planes del proyecto.

  - Un alcance o misión mal definidos son una barrera importante para el éxito de un proyecto.

  - El enfoque debe realizarse bajo la dirección del ADP y del cliente. El ADP es el responsable de verificar que exista un acuerdo con el propietario respecto a los objetivos del proyecto, los productos a entregar en cada etapa, los requerimientos técnicos. Por lo tanto, el cliente será responsable de la aprobación del documento, haciendo que el contrato entre el ADP y el cliente (tanto interno como externo) se itere hasta que este último decida aprobarlo.

  - La definición del enfoque es un documento que utilizará el propietario y los participantes del proyecto para planear y medir el éxito de éste.

Ejemplo del documento:  Acá se hace énfasis en la triple restricción

- Establecer las prioridades del proyecto

  - La calidad y el éxito final del proyecto es cumplir y/o superar las expectativas del cliente y/o de la alta dirección en términos de las 3 siguientes variables principales:

  - Una de las tareas más importantes del ADP es manejar los cambios de tiempo, costo y desempeño. Para lograrlo, es fundamental entender las prioridades del proyecto.

- Creación de la EDT (WBS).

- Una vez que tenemos el alcance y los productos a entregar, puede subdividirse el trabajo del proyecto en elementos de trabajo cada vez más pequeños.

Lo importante de esta descomposición es que al llegar al último nivel yo pueda estimarle una duración, calcular un costo, y asignárselo a una o varias personas. Si llego a esta condición estoy ante un paquete de trabajo (con sus unidades de paquete correspondientes). ¡¡Sino es el caso tengo que seguir desengrosando tareas!!

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Ejemplo de elaboración de una EDT:

Caso Práctico

- Primero se extraen los datos del caso:

- Elaboración EDT:

Si bien en este ejemplo pareciera que uno solo (Luis por ejemplo) lleva a cabo toda la lista de actividades, lo correcto es que a través de una matriz de responsabilidades asignar cada una de estas actividades/tareas a distintos responsables.

Aclaraciones sobre la EDT:

- No confundir EDT con EDO, siendo este último el Organigrama.

- Al hacer el desglose de la EDT puedo convertirlo en una EDR si en vez de estimar costos o tiempo en cada unidad de trabajo lo hago evaluando cada uno de sus riesgos que pueden tener.

- En muchos casos, el tamaño y el alcance del proyecto no justifica el desarrollo de una EDT

- Luego de confeccionar la EDT se lleva a cabo la lista de actividades por cada paquete de trabajo. Esta lista me ayudará a elaborar la siguiente matriz que veremos.

- Matriz de responsabilidad (RA) = Matriz RACI  Justamente para ver responsabilidades, en las filas tenes la tareas, y en las columnas tenes las personas o roles (mejor roles porque me enfoco en las skils).

Notar como solo usa R y A porque es una matriz de responsabilidad, si fuese RACI faltan la C y la I (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

Definición de matriz de responsabilidades:

- Sirve para determinar los responsables de cada tarea, es decir, a quién le corresponde realizarla.  Responsable de Ejecución.

- Determinado quien es el responsable de su aprobación.

- También indica el receptor (grupo de personas) de la tarea en caso de que tenga salida hacia otras áreas.

- También se muestra aquellas personas de apoyo a las que se le puede consultar sobre dicha tarea.

- La EDT y la matriz le permite a todo el equipo saber que tiene que hacer cada uno en el proyecto, y cuáles son sus responsabilidades.