## Hoja1
ID de Actividad | Nombre Actividad | Precedencia
Back-End
1 | API para CRUD de Propiedades | -
2 | Autenticación y Autorización de Usuarios | -
3 | Generación de Reportes | 1, 2
4 | Análisis de Datos | 3
5 | Seguridad y Encriptación | 1, 2
Front-End
6 | CRUD de propiedades | 13
7 | Gestión de usuarios | -
8 | Reportes y análisis | 6, 7
Diseño de base de datos
9 | Tabla de propiedades | -
10 | Tabla de usuarios | -
11 | Tabla de transacciones | -
Diseño de interfaz
12 | UX | -
13 | UI | 12
Implementación de gestión offline
14 | Sincronización de Datos | 9, 10, 11
15 | Almacenamiento local | 14
16 | Caché de Datos | 15
Desarrollo de actualizaciones periódicas
17 | Mantenimiento técnico | 15, 16
18 | Soporte al usuario | 17
Pruebas de la aplicación y compatibilidad
19 | Pruebas en móviles | 18
20 | Pruebas de seguridad | 19
21 | Pruebas de compatibilidad | 20
22 | Pruebas de carga y rendimiento | 21
Estructura del módulo
23 | Selección de materiales | -
24 | Implementación de recubrimiento anticorrosivo | 23
25 | Diseño y construcción de la estructura | 24
Unidad de control y sensores
26 | Ensamble y pruebas de control centralizado | 25
27 | Energía solar con respaldo eléctrico | 26
28 | Programación de la unidad de control | 26
29 | Monitoreo de temperatura, luz, y humedad | 28
Sistema de riego y drenaje
30 | Implementación de riesgo por goteo | 25
31 | Pruebas del sistema de riesgo y drenaje | 30
32 | Instalación de tanque de agua y sistema de drenaje | 31
Documentación completa del proyecto
33 | Manuales de instalación y guías de uso | 22, 29, 32
34 | Certificación de normativas ambientales y seguridad de datos | 33
35 | Certificación de seguridad de datos | 34
36 | Guía de mantenimiento y limpieza | 35

## Hoja2
Duracion (um: semanas)
ID de Actividad | Nombre Actividad | Precedencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Perfil | Cantidad | O | MP | P | Dur Prom ponderada
Back-End
1 | API para CRUD de Propiedades | -
2 | Autenticación y Autorización de Usuarios | -
3 | Generación de Reportes | 1, 2
4 | Análisis de Datos | 3
5 | Seguridad y Encriptación | 1, 2
Front-End
6 | CRUD de propiedades | 13
7 | Gestión de usuarios | -
8 | Reportes y análisis | 6, 7
Diseño de base de datos
9 | Tabla de propiedades | -
10 | Tabla de usuarios | -
11 | Tabla de transacciones | -
Diseño de interfaz
12 | UX | -
13 | UI | 12
Implementación de gestión offline
14 | Sincronización de Datos | 9, 10, 11
15 | Almacenamiento local | 14
16 | Caché de Datos | 15
Desarrollo de actualizaciones periódicas
17 | Mantenimiento técnico | 15, 16
18 | Soporte al usuario | 17
Pruebas de la aplicación y compatibilidad
19 | Pruebas en móviles | 18
20 | Pruebas de seguridad | 19
21 | Pruebas de compatibilidad | 20
22 | Pruebas de carga y rendimiento | 21
Estructura del módulo
23 | Selección de materiales | -
24 | Implementación de recubrimiento anticorrosivo | 23
25 | Diseño y construcción de la estructura | 24
Unidad de control y sensores
26 | Programación de la unidad de control | 25
27 | Implementación con energía solar con respaldo eléctrico | 26
28 | Implementación de monitoreo de temperatura, luz, y humedad | 26
29 | Ensamble y pruebas de control centralizado | 28
Sistema de riego y drenaje
30 | Implementación de riesgo por goteo | 25
31 | Pruebas del sistema de riesgo y drenaje | 30
32 | Instalación de tanque de agua y sistema de drenaje | 31
Documentación
33 | Confección de manuales de instalación y guías de uso | 22, 29, 32
34 | Certificación de normativas ambientales y seguridad de datos | 33
35 | Certificación de seguridad de datos | 34
36 | Confección de guía de mantenimiento y limpieza | 35

## AEN
|  |  | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | G | 14
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | 1 | 0 |  | 3 | 2 | 5 |  | 10 | 4 | 14 | 14 | H | 19
0 | [10 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 2 |  | 5 |  |  | 11 | F | 12 | 14 | 5 | 19
2
[8 empty] | 13 | 1 | 14